## Planning
Periode 2
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |  | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
CV Hackaton | Setup |  |  | Oplevering Sprint 1 | Skilssweek | 2 weken Wintervakantie |  |  | Oplevering Sprint 2 | Bufferweek

## Scrum Taken
User Story 1: Algemene lay-out | Taken
Als bezoeker wil ik op elke pagina een herkenbare header en footer zien, zodat ik makkelijk kan navigeren en contactgegevens altijd beschikbaar heb. | - Header met logo “Nora’s Flora” en navigatiemenu (Home, Assortiment, Contact)
- Footer met:
- Adres van de winkel
- Openingstijden
- Contactinformatie (e-mail, telefoon)
- Stijlen met style.css
- Lay-out consistent maken op alle drie pagina’s
User Story 2: Homepagina
Als bezoeker wil ik op de homepage een warme begroeting, actuele aanbiedingen en een korte “Over ons”-sectie zien, zodat ik snel weet wat Nora’s Flora aanbiedt en wie erachter zit. | - Pagina index.html aanmaken
- Sectie met de bloem banner en vrinedelijke begroeting
- Sectie met huidige aanbiedingen (bijv. bloemen van de week)
- Korte “Over ons”-tekst met foto van Nora in de winkel
- Stijlen met style.css
User Story 3: Assortimentpagina
Als klant wil ik een overzicht van alle bloemen en planten kunnen bekijken, zodat ik een idee krijg van het aanbod. | - Pagina assortiment.html aanmaken
- galerij van bloemen toevoegen met:
- Naam
- Foto
- Prijs
- 1 uitgelicht artikel dat meer ruimte in neemt dan de andere
- Stijlen met style.css
User Story 4: Contactpagina
Als bezoeker wil ik eenvoudig contact kunnen opnemen via een formulier of contactgegevens, zodat ik vragen kan stellen of bestellingen kan plaatsen. | - Pagina contact.html aanmaken
- Simpel HTML-contactformulier met velden: naam, e-mail, bericht
- Nog niet functioneel, enkel frontend
- Extra contactgegevens tonen (e-mail, telefoon, adres, openingstijden)
- Stijlen met style.css

## Kleuren
FFFFFF | wit
3F593C | lijntje
283F25 | contact
D9EDB5 | prijzen
F6F8E7 | wit
0
Kleur Codes van de website